## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Simon Barben | HousiVoHinge
Markus Salvisberg | salvm4
Alain Peytrignet | peyta1
Sascha Ledermann | xTheDawg
Jonas Burkhalter | jonas-burkhalter

## Ressourcen
Ressourcen
| pro Person | Total
Sprint 1 | 8 | 40
Sprint 2 | 14 | 70
Sprint 3 | 6 | 30

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | MainView anzeigen | Als behandelnder Arzt, möchte ich eine Hauptansicht haben, in der ich zukünfitge Termine einsehen und Patienten suchen kann. | high | 40h | 40h | 39h | done
2 | Anzeigen Patientendetails | Als behandelnder Arzt, möchte ich die Informationen eines Patienten einsehen können. | high | 8h |  |  | open
3 | Termin erstellen | Als behandelnder Arzt, möchte ich für einen Patienten einen neuen Termin erstellen können. | high | 40h |  |  | open
4 | Anzeigen Termindetails | Als behandelnder Arzt, möchte die Informationen eines Termins einsehen können. | high | 8h |  |  | open
5 | Behandlungsnotizen erfassen | Als behandelnder Arzt, möchte ich in der Terminansicht Notizen zu der aktuellen Sitzung festhalten. | high | 16h |  |  | open
6 | Patientendetails editieren | Als behandelnder Arzt möchte ich einen bestehenden Patienten editieren können. | medium | 4h |  |  | open
7 | Aktuelle Behandlung | Als behandelnder Arzt, möchte ich pro Patient die aktuelle Behandlung im Patientendetail einsehen können. | medium | 16h |  |  | open
8 | Erfassung Patientenaufgaben | Als behandelnder Arzt, möchte ich für den Patienten zu erledigende Aufgaben erteilen können. | medium | 8h |  |  | open
9 | Stationäre Behandlung erfassen | Als behandelnder Arzt, möchte ich den Patienten in eine andere Klinik oder Einrichtung einweisen können. | medium | 16h |  |  | open
10 | Patient erstellen | Als behandelnder Arzt, möchte ich einen neuen Patienten erstellen und dessen Informationen erfassen können | low | 4h |  |  | open

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status | Comment
1.1 | 1 | Aufsetzen Datenbank | Initiales Aufsetzen der SQLite Datenbank. | Datenbank | Jonas | Simon | high | 8 | 8 | 9 | done
1.2 | 1 | Patientenliste (Daten bereitstellen) | Erstellung der Patient Model-Klasse und Tabelle in Datenbank. Bereitstellung einer Methode, die alle Patienten liefert. | Datenbank, Model | Sascha | Simon | high | 8 | 8 | 6 | done
1.3 | 1 | Patientenliste in Mainview | Mainview erweitern, sodass die Patientenliste und Button "Neuer Patient" angezeigt werden. | View, Presenter | Alain | Markus | high | 8 | 8 | 7 | done
1.4 | 1 | Appointmentliste (Daten bereitstellen) | Erstellung der Appointment Model-Klasse und Tabelle in Datenbank. Bereitstellung einer Methode, die alle Appointmente liefert. | Datenbank, Model | Simon | Sascha | high | 8 | 8 | 8 | done
1.5 | 1 | Appointmentliste in Mainview | Mainview erweitern, sodass die Appointmentliste und Button "Neuer Appointment" angezeigt werden. | View, Presenter | Markus | Alain | high | 8 | 8 | 8 | done
2.1 | 2 | Routing | Routingkonzept definieren. | View, Presenter | Markus |  | high | 2 | - | - | open
2.2 | 2 | Patient Presenter | Klasse PatientPresenter erstellen und ausprogrammieren. Liste aller Termine dieses Patienten. | Presenter | Sascha |  | high | 3 | - | - | open
2.3 | 2 | Patient View | Interface PatientView und Klasse PatientView erstellen und ausprogrammieren. | View, Presenter | Sascha |  | high | 5 | - | - | open
2.4 | 2 | Patient Model ergänzen | Deprecated Date ersetzen. Patient Model ergänzen mit: AHV-Nr, Beruf, Arbeitgeber. Geburtsdatum in der Patientenübersicht anzeigen. | Alle | Sascha |  | high | 6 | - | - | open
3.1 | 2 | Termin erstellen: Presenter | Klasse CreateAppointmentPresenter erstellen und ausprogrammieren. Dropdown wird mit allen Patienten ausgefüllt. Wenn man aus dem Patientendetail kommt: Patient vorausgewählt und Dropdown read-only. | Presenter | Jonas |  | high | 8 | - | - | open | Bis 18.05.2020 zu erledigen!
3.2 | 2 | Termin erstellen: View | Interface CreateAppointmentView und Klasse CreateAppointmentView erstellen und ausprogrammieren. | View, Presenter | Jonas |  | high | 7 | - | - | open | Bis 18.05.2020 zu erledigen!
3.3 | 2 | Appointment Model ergänzen | Appointment Model ergänzen: Feld Date umbenennen zu start_date, zusätzlich end_date einfügen. | Datenbank, Model | Alain |  | high | 4 | - | - | open | Bis 18.05.2020 zu erledigen!
3.4 | 2 | Termin erstellen: Datepicker & Zeitraum | Datepicker zur Verfügung stellen. Wenn Datum ausgewählt: Liste aller Termine an diesem Datum wird angezeigt. Je ein Inputfeld für Anfangs- und Endzeitpunkt. | View, Presenter | Markus |  | high | 8 | - | - | open
3.5 | 2 | Termin erstellen: Validierung Zeitpunkt | Eingegebener Zeitraum mit Terminen abgleichen und validieren, ob gewünschter Zeitraum frei ist. Termin abspeichern. | Model, Validator | Simon |  | high | 10 | - | - | open
4.1 | 2 | Appointment Presenter | Klasse AppointmentDetailPresenter erstellen und ausprogrammieren. | Presenter | Alain |  | high | 3 | - | - | open
4.2 | 2 | Appointment View | Interface AppointmentView und Klasse AppointmentView erstellen und ausprogrammieren. | View | Alain |  | high | 5 | - | - | open
Ta08,1 | 2 | Klassendiagramm ergänzen | Klassendiagramm mit Datenbankspezifischen Klassen ergänzen. | Documentation | Alain |  | high | 1 | - | - | open
TA08,2 | 2 | Model Klassen erstellen (Part 1) | Model Klassen aus dem Klassendiagramm implementieren (+Respository). StationaryTreatment, Clinic. Relationen beachten und implementieren! | Datenbank, Model | Simon |  | high | 4 | - | - | open
TA08,3 | 2 | Model Klassen erstellen (Part 2) | Model Klassen aus dem Klassendiagramm implementieren (+Respository). Medication, Drug, Task. Relationen beachten und implementieren! | Datenbank, Model | Markus |  | high | 4 | - | - | open
TA08,4 | 2 | Persistence concept & Documentation | Persistence concept erstellen und Resultats-Dokument erstellen + hochladen | Documentation | Alain |  | high | 1 |  |  | open

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180